## 导出说明
数据范围 | 当前统计范围
年份 | 2026
季度 | Q3
任务 | 全部
来源 | 全部
版本分组 | 全部
需求方筛选 | 全部
岗位筛选 | 全部
人员筛选 | 全部
已交付工时 | 1673
交付率 | 38.44%
已记录工时 | 2504
无版本记录工时（不计交付） | 831
应填工时（人员工作日去重） | 4352
应填工作人日 | 544
交付率公式 | 已交付工时＝有效版本号的已保存记录工时之和；有效版本号为去除首尾空格后非空且不等于“-”。交付率＝已交付工时÷所选人员周期应填工时×100%；应填工时按实际工作日×每天8小时、同一人员同一日期去重。无版本号只记录工时，不计入交付率分子；不乘手填交付进度，也不按历史周期自动置为100%。
统计范围 | 所选人员在所选周期内的应填工时；未填写人员与周期仍计入分母，同一人员同一工作日去重。
工作日日历 | 工作日按官方节假日和调休补班计算。

## 进度明细
来源 | 人员 | 岗位 | 周期 | 版本号 | 需求名称 | 需求方 | 工时 | 已交付工时 | 交付率计入说明
AI产品经理 | 示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.1 | 【本地示例】产品图表展示 内部需求（20260916） | 内部需求 | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.1 | 【本地示例】产品图表展示 客户需求（20260916） | 客户需求 | 10 | 10 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.1 | 【本地示例】产品图表展示 对外服务（20260916） | 对外服务 | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 无版本号 | 【本地示例】产品图表展示 其他需求（20260916） | 其他需求 | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
AI产品经理 | 示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.2 | 【本地示例】产品图表展示 内部需求（20260916） | 内部需求 | 10 | 10 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.2 | 【本地示例】产品图表展示 客户需求（20260916） | 客户需求 | 12 | 12 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.2 | 【本地示例】产品图表展示 对外服务（20260916） | 对外服务 | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 无版本号 | 【本地示例】产品图表展示 其他需求（20260916） | 其他需求 | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
AI产品经理 | 示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.3 | 【本地示例】产品图表展示 内部需求（20260916） | 内部需求 | 12 | 12 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.3 | 【本地示例】产品图表展示 客户需求（20260916） | 客户需求 | 14 | 14 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.3 | 【本地示例】产品图表展示 对外服务（20260916） | 对外服务 | 10 | 10 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 无版本号 | 【本地示例】产品图表展示 其他需求（20260916） | 其他需求 | 12 | 0 | 无版本号，仅记录工时
AI产品经理 | 示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.4 | 【本地示例】产品图表展示 内部需求（20260916） | 内部需求 | 14 | 14 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.4 | 【本地示例】产品图表展示 客户需求（20260916） | 客户需求 | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | DEMO-2026.09.4 | 【本地示例】产品图表展示 对外服务（20260916） | 对外服务 | 12 | 12 | 有版本号，计入已交付工时
AI产品经理 | 示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 无版本号 | 【本地示例】产品图表展示 其他需求（20260916） | 其他需求 | 14 | 0 | 无版本号，仅记录工时
AI产品经理 | 张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 无版本号 | 234324324 | 客户需求 | 25 | 0 | 无版本号，仅记录工时
AI产品经理 | 张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 无版本号 | 22222222 | 内部需求 | 200 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 无版本号 | 343434 | '- | 44 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 任选 | embedded | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 222 | 2132132132 | '- | 200 | 200 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 任选 | embedded | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 232 | 第三方第三方 | '- | 200 | 200 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 无版本号 | 4、梳理坐席代理服务分布部署情况 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 无版本号 | 2、应答机性能提升测试 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | v4.1039.0 | 3、【后端任务】：应答机复核流程线化+识别优化 | '- | 15 | 15 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 无版本号 | 1、巴基斯坦新增IP对接客户线路 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 无版本号 | 菲律宾 SIM卡驻网、短信发送、互拨调试，目前驻网成功，短信上行、外呼成功，但短信下行、呼入失败。 | '- | 16 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 无版本号 | 印度JIO SIM卡驻网调试，目前IPSec隧道创建成功，但SIP注册失败返回403 | '- | 24 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | v4.839.0 | 【工单】7月工单版本1（影响外部客户） | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | v4.839.1 | 【工单】7月工单版本2（影响内部客户） | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | v4.977.0 | v4.977.0-新增对话轮次+意图标签【已开发完】 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | v4.988.0 | v4.988.0-自动重呼进阶新增变量维度/号码结果维度 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | v4.999.1 | v4.999.1-【AI语音】AI语音计费优化+针对快牛特殊处理【需用例评审】 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | 1613R047880CC孟加拉方向声音卡顿排查 | '- | 15 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | 应答机捞录音 | '- | 15 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | freeswitch增加opus编码支持 | '- | 15 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | 巴基斯坦落地方向新增供应商 | '- | 15 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.968.0 | 应答机规则配置优化 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.1028.0 | 呼叫中心webrtc自动重连 | '- | 28 | 28 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.974.1 | vos升级+客户端层面公告通知下架 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.839.0 | 【工单】7月工单版本1（影响外部客户） | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.839.1 | 【工单】7月工单版本2（影响内部） | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.982.0 | R资源管理】根据计费方式分配线路上限+线路测试回显条数+测试时间更新+无限价配置则不限价 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.603.0 | 坐席报表坐席统计+工单编写测试用例 | '- | 12 | 12 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.964.0 | 号码供应商支持一对多 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | 线上问题跟进 | '- | 4 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | AI测试小工具 | '- | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.944.0 | 线上验收 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.982.1 | v4.982.1-人工复审功能可开关+停用观察刷成预备阶段+跟进部门逻辑不对 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.982.0 | 【R端资源管理】根据计费方式分配线路上限+线路测试回显条数+测试时间更新+无限价配置则不限价 | '- | 25 | 25 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.992.0 | AI语音供应商要计产品成本（方便给业务员算业绩） | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.995.0 | 【IVR群呼】新增配置项，控制【群呼+挂短】的相差值≥就暂停任务 | '- | 5 | 5 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | v4.968.0 | 应答机规则配置优化 | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | 巴基斯坦本地FXO对接本地SIP服务调试 | '- | 2 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | 巴基斯坦本地服务器SKS服务部署2套 | '- | 3 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 无版本号 | VOD系统本地环境合并调试 | '- | 24 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.992.0 | v4.992.0-AI语音供应商要计产品成本 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.944.0 | v4.944.0-策略模板配置 | '- | 32 | 32 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.999.0 | v4.999.0-【AI语音】策略模板配置优化 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.974.0 | vos升级+客户端层面公告通知 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.999.0 | 【AI语音】策略模板配置优化 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.944.0 | 策略模板配置 | '- | 28 | 28 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.968.0 | 应答机规则配置优化 | '- | 3 | 3 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.944.0 | 【IVR+AI语音】策略模板配置 | '- | 39 | 39 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.995.0 | 【IVR群呼】新增配置项，控制【群呼+挂短】的相差值≥就暂停任务 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.992.0 | AI语音供应商要计产品成本（方便给业务员算业绩） | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | 3、高并发（4300）话单通话时间延迟排查 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | 2、巴基斯坦线路支持媒体更新update/reinvite | '- | 5 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | 1、孟加拉方向支持家庭网关注册到本地服务器 | '- | 20 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | 4、freeswitch压测 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.982.0 | 【R资源管理】根据计费方式分配线路上限+线路测试回显条数+测试时间更新+无限价配置则不限价 | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.994.0 | 【IVR+AI语音】策略模板配置 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.999.0 | AI语音】策略模板配置优化 | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | v4.944.0 | 【IVR+AI语音】-策略模板配置 | '- | 44 | 44 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | VOD印尼smartfren运营商SIM卡短信发送、两卡互拨调试(成功) | '- | 16 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | VOD印尼smartfren运营商SIM卡对接SKS进行SIP呼叫(成功) | '- | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 无版本号 | VOD印尼smartfren运营商SIM卡基于防火墙的rtp媒体转发(成功) | '- | 12 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.940.0 | 语音C客户-v1.1（ai总结报告） | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.944.0 | 策略模板配置 | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | V4.944.0 | 【IVR+AI语音】策略模板配置 | '- | 32 | 32 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.944.0 | 策略模板配置优化 | '- | 18 | 18 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.940.0 | C客户-v1.1（ai总结报告+送量规律）编写测试用例 | '- | 5 | 5 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.940.0 | C客户-V1.1（ai总结报告+送量规律）功能测试 | '- | 20 | 20 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | VOD印尼smartfren运营商SIM短信发送调试(未通) | '- | 16 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | VOD印尼smartfren运营商SIM卡驻网调试(成功) | '- | 16 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.891.0 | v4.891.0-自动重呼任务 | '- | 3 | 3 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | 其他临时需求及内容 | '- | 12 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.944.0 | v4.944.0-策略模板配置 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | v4.944.0 | v4.944.0-策略模板配置，用例输出 | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | 沙特本地服务器咬线排障 | '- | 5 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | kamailio代理注册部署生产环境 | '- | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | freeswitch压测 | '- | 20 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | 印度部署呼叫前置节点 | '- | 5 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 无版本号 | 孟加拉方向支持家庭网关注册到本地服务器 | '- | 9 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 印尼语音信箱信令特征分析 | '- | 2 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | VOD业务流程梳理 | '- | 16 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | VOD本地开发环境搭建部署 | '- | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 复核录音下载 | '- | 4 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 墨西哥语音信箱信令特征分析 | '- | 2 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.864.0 | ☆ArK【OKR】v4.864.0语音客户：生命周期管理【研发反讲+测试用例评审】 | '- | 50 | 50 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.944.0 | 【IVR+AI语音】策略模板配置 | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.946.0 | cc-sdk独立运行调研 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | V4.864.0 | 语音客户看板功能测试 | '- | 35 | 35 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.894.0 | 智能体自动重乎进阶线验收 | '- | 2 | 2 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | V4.864.0 | 客户看板需求编写测试用例 | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | V4.864.0 | 客户看板1.1需求评审 | '- | 2 | 2 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 其他临时需求 | '- | 6 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.871.1 | v4.871.1-R端语音资源新增需求 | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.950.0 | v4.950.0-laaffic客户端新增白板（pushhubs） | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.864.0 | v4.864.0语音客户：生命周期管理 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.871.1 | v4.871.1-R端语音资源新增需求 | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.944.0 | v4.944.0-策略模板配置 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.891.0 | 自动重呼任务 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | v4.864.0 | 语音客户：生命周期管理 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 呼叫中心 业务socket优化 | '- | 16 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 呼叫中心稳定性提升，kamailio前置 | '- | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 应答机性能提升 | '- | 20 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 墨西哥度小满部署kamailio新节点 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 无版本号 | 新加坡代理节点缺失早媒体定位修复、咬线兼容 | '- | 20 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.909.0 | 乐信-cc sdk支持接通方法 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.864.0 | 语音客户：生命周期管理 | '- | 32 | 32 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.894.0 | v4.894.0-自动重呼设置优化（智能体进阶配置） | '- | 24 | 24 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.871.0 | v4.871.0-语音资源：生命周期管理【研发反讲+测试用例评审】 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.864.0 | v4.864.0语音客户：生命周期管理 | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.929.0 | v4.929.0-DID供应商名称放开限制 | '- | 1 | 1 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.930.0 | v4.930.0-挂机短信新增变量（月、日、时） | '- | 5 | 5 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.894.0 | 自动重呼设置优化编写测试用例 | '- | 6 | 6 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.864.0 | 客户：生命周期管理功能测试 | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.894.0 | 自动重呼设置优化功能测试 | '- | 28 | 28 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.864.0 | 客户：生命周期管理用例评审 | '- | 3 | 3 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.909.0 | 乐cc sdk支持接通方法功能测试 | '- | 1 | 1 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.790.0 | 5月工单版本2线验收 | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.864.0 | ☆ArK【OKR】v4.864.0语音客户：生命周期管理【研发反讲+测试用例评审】 | '- | 50 | 50 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.894.0 | ☆ArK【AI语音-应用层】v4.894.0-自动重呼设置优化（智能体进阶配置） | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.871.0 | v4.871.0-语音资源：生命周期管理 | '- | 40 | 40 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | 孟加拉新加坡节点路由到sks | '- | 7 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.862.0 | AI智能体新增通话分析字段 | '- | 3 | 3 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | kamailio注册代理，降低freeswitch注册频率 | '- | 7 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | 应答机性能提升，增加负载均衡 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | 巴基斯坦本地服务器增加号码前缀路由规则 | '- | 5 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | 新加坡代理节点缺失早媒体定位，追踪 | '- | 10 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.930.0 | 挂机短信新增变量（月、日、时） | '- | 4 | 4 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.894.0 | 自动重呼设置优化（智能体进阶配置） | '- | 16 | 16 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.871.0 | 语音资源：生命周期管理 | '- | 12 | 12 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | v4.931.0 | 支持根据目标ASR调整科技线 | '- | 8 | 8 | 有版本号，计入已交付工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | sks本地节点升级部署。 | '- | 12 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | sks本地节点适配优化调整 | '- | 8 | 0 | 无版本号，仅记录工时
研发 | 赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 无版本号 | sks号码前缀替换包含星号字符无法正常替换问题优化 | '- | 4 | 0 | 无版本号，仅记录工时

## 人员周期容量
人员 | 岗位 | 周期 | 开始日期 | 结束日期 | 工作日期 | 已交付工时 | 已记录工时 | 无版本记录工时 | 周期应填工时 | 计入汇总应填工时 | 日历口径
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 400 | 400 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
任选 | embedded | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 15 | 45 | 30 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 60 | 60 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 45 | 45 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 47 | 47 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 58 | 58 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赵鲁鹏 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 3 | 42 | 39 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张希亮 | ai_dev | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张希亮 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 官方节假日与调休
张希亮 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张希亮 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 225 | 225 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
张三 | ai_pm | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 42 | 56 | 14 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-陈七 | ai_pm | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 48 | 48 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 48 | 48 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
唐兵 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 58 | 58 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 36 | 48 | 12 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-赵六 | ai_pm | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
邬涛 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 24 | 40 | 16 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
温嘉敦 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 30 | 40 | 10 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-王五 | ai_pm | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 29 | 29 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 36 | 36 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 32 | 32 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 32 | 32 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
赖香山 | voip | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 24 | 24 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 24 | 32 | 8 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
示例产品-李四 | ai_pm | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 32 | 32 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
刘君 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 48 | 48 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 8 | 8 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 32 | 32 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
郑家成 | ai_dev | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 44 | 44 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 42 | 42 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 52 | 52 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 25 | 37 | 12 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 36 | 42 | 6 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
朱俊锋 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 44 | 44 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第33周工时统计 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10、2026-08-11、2026-08-12、2026-08-13、2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第32周工时统计 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-03、2026-08-04、2026-08-05、2026-08-06、2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第31周工时统计 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 2026-07-27、2026-07-28、2026-07-29、2026-07-30、2026-07-31 | 20 | 32 | 12 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第30周工时统计 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-20、2026-07-21、2026-07-22、2026-07-23、2026-07-24 | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第29周工时统计 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 43 | 43 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第28周工时统计 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休
艾婉 | ai_quality | 语音业务线-2026年第27周工时统计 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03 | 58 | 58 | 0 | 40 | 40 | 官方节假日与调休

## 需求方目录快照
ID | 需求方 | 颜色 | 启用
b3830f3a-7d48-48da-b536-0e3e45d55454 | 内部需求 | #165DFF | 是
c504fa9a-a8cf-4edf-817d-2b01171e6e02 | 客户需求 | #00B42A | 是
3bcafe9a-a3ec-496a-8aba-7ecb55037200 | 对外服务 | #F77234 | 是
d8bc93f5-fb5f-484e-8166-59814c944128 | 其他需求 | #0E9384 | 是